Balaton-nagyberek Vizitársulat

8713 Kéthely-Sáripuszta 0275 hrsz.

Beszámolóa 2012.05.25.-i Küldöttgyűlésre  a 2011.évi Feladatterv végrehajtásáról

Tisztelt Küldöttgyűlés!

A 11/2011.(03.11.) KGY határozattal Önök  jóváhagyták  a 2011.évi feladattervet a 2011 márciusi gyűlésünkön:

- 57.430 fm csatorna karbantartást 28.717 eFt+ÁFA költségelőirányzattal,

- 25 millió m3 belvíz átemelését 45.000 eFt+ÁFA költségelőirányzattal ,

- Nekota átereszének felújítását 5.000 eFt+ÁFA költségelőirányzattal.

Fenti feladatok végrehajtásához szükséges forrásokat a küldöttgyűlés az alábbiak szerint határozta meg:

- Állami normatív támogatás igénybevétele .

- VM Vízkár -elhárítási Szabályzatában foglaltak szerinti állami védelmi források igénybevétele.

- Társulati tagok önkéntes támogatásának az igénybevétele.

- Társulati művek tulajdonosainak hozzájárulása .

- Vállalkozási tevékenység árbevételének a felhasználása.

A feladatterv végrehajtása tartalmi és pénzügyi oldalról az alábbiak szerint valósult meg:

1./	Csatorna karbantartás műszaki tartalma:

- VM-al kötött támogatási szerződés keretében elvégeztettük összesen 56 930 csatorna fm meder, -rézsű, - és gát kaszálását külső vállalkozó bevonásával, amíg a saját munkaszervezetünk nem állt  fel.

- Vállalkozási tevékenységünk keretében tagi megrendelésre elvégeztünk saját kivitelezésben 124 045 csatorna  fm meder,- rézsű,- és gát kaszálását a munkaszervezetünk felállását követően.

- A saját és külső kivitelezéssel végzett csatorna karbantartás így összesen 180 975 csatorna fm szakaszra terjedt ki.

- Hubertus Bt tagunk saját költségére és saját kivitelezésben elvégezte további 152 116 csatorna fm meder, -rézsű,- és gát kaszálását, valamint további 166 754 fm –en csak a gátkorona kaszálását illetve szárzúzását.

Ezen utóbbi munkának az indoka az volt, hogy 2011.04.01-én tagi kölcsön szerződést kötöttünk a Hubertus Bt.-vel 65 millió Ft értékben, abból a célból, hogy a szükséges csatorna fenntartási munkákat ennek felhasználásával végeztessük el külső kivitelezővel.

Az IB és az FB együttes állásfoglalása úgy szólt, hogy a tagi kölcsön szerződés aláírását jóváhagyják, de annak igénybevétele előtt pénzügyi ütemtervet kell készítenie az ügyvezetésnek a visszafizetésre, és azt az FB ajánlásával az IB-nek el kell fogadnia.

Mivel a finanszírozásunk bizonytalansága miatt ilyet nem tudtunk szavatolni, a tagi kölcsön igénybevételére nem került sor. A gazdálkodás biztonsága miatt azonban mindenképp szükséges volt a fenntartási munkák elvégzése, ezért azt Hubertus Bt tagunk elvégezte. Mivel forrás hiányában ezekre a munkákra nem adtunk részére megrendelést, ezért költségeit nem tudta érvényesíteni társulatunk felé.

- Előző tétellel együtt az összes csatorna fenntartási munka az alábbiak szerint alakult:

  - 56 930 csatorna fm társulatunk megrendelésére, külső kivitelezővel,

  - 124 045 csatorna fm társulatunk által elvégezve vállalkozási tevékenység keretében

  - 152 116 csatorna fm Hubertus Bt tagi kivitelezésében

  - 333 091 csatorna fm összesen 2011.évben

- Csatorna fenntartási tevékenységünk keretében a kaszáláson kívül, - annak elvégezhetősége érdekében, - a korábban elhanyagolt csatorna szakaszok mentén szükség volt gépi és kézi bozótirtásra is. Ennek során az elvégzett munka:

  - 68 630 nm kézi bozótirtás társulatunk vállalkozási tevékenységében

  - 77 872 nm  kézi bozótirtás Hubertus Bt tagi kivitelezésében

  - 70 287 nm  gépi bozótirtás Hubertus Bt tagi kivitelezésében

  - 216 889 nm  összes kézi és gépi bozótirtás

Fentiek alapján a feladattervben rögzített 57.430 fm csatorna karbantartással szemben 331 081 csatorna fm  karbantartása történt meg, továbbá tervezetten felül 216 889  m2 bozótirtás .

2./	Csatorna karbantartás pénzügyi előirányzatainak teljesítése

Feladattervünkben a 2010 évi vállalkozási egységárakkal szemben az IB módosító indítványa alapján egységesen 500 Ft/ csatorna fm + ÁFA költség előirányzattal számoltunk . Így lett az 57 400 csatorna fm fenntartásának 28 717 eFt  az előirányzata.

Ezzel szemben sikerült olyan vállalkozói szerződést kötnünk, ami az állami elszámolású csatorna-fenntartás munkáinak a norma tételeit vette át. Ezekkel a csatorna fm-re jutó kaszálási költség 164 és 244 Ft + ÁFA értékre mérséklődött a csatornák űrszelvényének a függvényében az előirányzott 500 Ft-al szemben.

A munkaszervezet felállítását követően a vállalkozási tevékenységben végzett csatorna fenntartási munkáknál társulatunk is ezekkel a tételekkel vállalta fel a munkát.

Fentiek alapján a feladat ellátás  költségei az alábbi ak szerint alakultak:

- Állami támogatás felhasználásával vállalkozónak kifizettünk:

12.460.550.- Ft-ot

- Vállalkozási tevékenységben végzett csatorna karbantartásra kiszámláztunk vállalkozási szerződés szerint				26.124.494.- Ft-ot

Önköltségi ráfordítása a külön napirendi pontban szereplő mérlegbeszámolóban foglaltak szerint alakult.

3./	Belvíz átemelés

A feladatot  teljes egészében a vállalkozási tevékenység keretében végeztük.. Így

annak költségeit a Hubertus Bt-vel kötött vállalkozási szerződésben foglaltak szerint leszámláztuk 	:						30.074.262.- Ft.

Az átemelt vízmennyiség az előirányzott 25 millió m3 helyett ténylegesen 11 218 500

m3 volt. Így az előirányzott 1,8 Ft/ m3 helyett a tényleges költség 2,68 Ft/m3 lett.

A változás  indoka, hogy csak 05.18.-ig üzemelt a szivattyú telep, így az éves üzemidővel kalkulált 25 millió m3 belvíz átemelés csak alig több mint 11 millió m3 lett. Viszont az állandó költségek a üzemszünet második félévében is jelentkeztek.

4./	 Nekota áteresz felújítása

Az előirányzott 5 millió Ft-os műtárgyjavítási költség nem került felhasználásra. A

illegális tömedékelést a Hubertus Bt tagunk saját költségére a saját műszaki eszközeivel megoldotta, költségeit nem érvényesítette felénk.

Az ezt követően megindult, - vízjogi engedélyben rögzített szintet megcélzó – lecsapolás okozta a két ülés közti beszámolóban részletezett közigazgatási,- rendőrségi, -és bírósági eljárásokat.

5./	Az előirányzott források felhasználása, ill. rendelkezésre állása

- Állami normatív támogatás

A támogatási szerződésben rögzített 15.024  eFt-ból előleg címén kiutalt a Minisztérium 12.019.200.- Ft-ot. A támogatási szerződésben rögzített műszaki tartalmat teljesítettük, és annak átadási dokumentációját a VM által ezzel megbízott Dél-dunántúli KÖVIZIG elfogadta és jóváhagyta. A fennmaradó különbözet közel 3 millió Ft-os kifizetése 2012. április végéig nem történt meg.

- VM Vízkárelhárítási Szabályzatában rögzített állami védelmi források

Többszöri tárgyalásunk eredményeként tisztázódott, hogy igénybevételére nem vagyunk jogosultak. A belvízátemelő szivattyútelep nem állami tulajdonban van, emiatt az állam a belvízátemelést a magántulajdonban lévő szivattyútelepen nem finanszírozza.

- Tagok önkéntes támogatása

Az ilyen forrásból végzendő feladat ellátásnál ÁFA visszaigénylés nem lehetséges, mert a tevékenység bevétele ÁFA körön kívülről származna. Ezért az ilyen jellegű támogatásnak csak a nettó 78,7 %-a lenne feladat ellátásra fordítható. (100/127-ed része! )

Hubertus Bt tagunk emiatt választotta inkább saját költségére történő saját kivitelezésű feladat ellátást, mivel így Ő ÁFA visszaigénylő pozícióban volt. Emiatt ráfordításai teljes egészében a csatorna fenntartásra voltak felhasználhatóak.

- Társulati művel tulajdonosainak befizetései

Ahogy a két ülés közti beszámolóban  részleteztük, míg nem jött létre a társulati művek tulajdonosaival a művek használatára vonatkozó megállapodás. Mivel ebben a megállapodásban kerülnek rögzítésre a tulajdonosai hozzájárulás esetleges mértéke és formája, így a megállapodás hiányában ilyen jogcímen nem álltak rendelkezésünkre pénzügyi források.

- Vállalkozási tevékenység bevétele, ill. eredménye

Belvízátemelő szivattyútelepet a teljes naptári évben vállalkozási tevékenység keretében üzemeltettük.

Munkaszervezetünk létrehozását követően a csatorna fenntartást is, a vállalkozói szerződésünk alapján vállalkozási tevékenység keretében végeztük.

Vállalkozási tevékenységünk árbevétele a következők szerint alakult:

  - 30.074.262.- Ft + ÁFA a belvíz átemelésből

  - 26.124.494.- Ft + ÁFA csatorna fenntartásból

  - 56.198.756.- Ft + ÁFA mindösszesen.

Kérem a feladatterv végrehajtásáról a beszámoló elfogadását.

Kéthely, 2012.05.07.

Csató András

IB elnök